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3

តារាងផែនការសកម្មភាព សម្រាប់អនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៤
របស់ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
ប៉ាន់ស្មានតម្រូវការសរុប= ១៦.៥០០.០០០រៀល
	ល.រ
	សកម្មភាព
	សូចនាករ
	អង្គភាពអនុវត្ត
	ពេលវេលា
	លទ្ធផលរំពឹងទុក
	តម្រូវការថវិកា
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	Q2
	Q3
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	2
	3
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	8
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	11
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	យុទ្ធសាស្រ្តទី១៖ ការលើកកម្ពស់ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ រាល់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរ និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវ


	១
	ការងារជំរុញ

	
	១.១. ជំរុញការ និងធ្វើការតាមដាន ការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមការងារបង្ករ ទប់ស្កាត់អន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ឱ្យស្របតាមផែនការយុទ្ធជាតិ ៥ឆ្នាំរបស់ គជពជ ប្រកបដោយវឌ្ឍនភាព និងប្រសិទ្ធភាព(ប្រចាំត្រីមាស ឆមាស)
	-មានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស និងឆ្នាំ ទាន់ពេលវេលា តាមប្រតិទិនដែលបានកំណត់
  
	ក្រុមជំនួយ
កិច្ចការ
បង្ការ
ទប់ស្កាត់
	




	




	
	




	




	




	




	




	




	




	




	




	-មានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស និងឆ្នាំ ទាន់ពេលវេលាតាមប្រតិទិនដែលបានកំណត់


	ធ្វើជាប្រចាំ
(ត្រៀមប្រជុំត្រីមាសទី៤)

(សាំង ៥០លីត្រ)

	
	១.៣. ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារអប់រំផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្ស ដោយសហការជាមួយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍ (TRC) ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័ត   ទៅតាមថ្ងៃទិវាជាតិ និងអន្តរជាតិនានា
	អ្នកទទួលបានសារអប់រំពីTRC  ចំនួនពី ៨០.០០០ ទៅ១០០.០០០នាក់ ក្នុង១ឆ្នាំ

	ក្រុមជំនួយ
កិច្ចការ
បង្ការ
ទប់ស្កាត់
	
	
	
	
	
	



	
	



	
	
	



	



	ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានទទួលបានសារស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងទូរសព្ទចល័តរបស់ខ្លួនអំឡុង៖
-សិទ្ធកុមារអន្តរជាតិ ចំនួន០១លើក
-ទិវាអន្តរសាសនា ចំនួន០១
-អ៊ុំទូក ចំនួន ០១លើក
-ទិវាជាតិ១២ធ្នូ ចំនួន០១លើក
	ធ្វើជាប្រចាំ

(សាំង ៥០លីត្រ)

	
	១.៤. ជំរុញដល់ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូ បន្តផលិតមេរៀន(Manual book) សម្ភារអប់រំផ្សព្វផ្សាយ (ដូចជា ខិតប័ណ្ណ (Leaflet) ផ្ទាំងរូបភាព (Poster) បដាពាក្យស្លោក (Banner) ផ្ទាំងប៉ាណូ (Billboard/Digital billboard) 
ស៊ីឌីរូបភាព និងសម្លេង Video spot បទយកការណ៍ វីដេអូឯកសារ វេទិកាតុមូល ល្ខោននិយាយ រឿងកំប្លែង(សម្រាប់កម្មវិធី​យុទ្ធនាការផ្សេងៗ)

	-មានចំនួនរបាយការណ៍អំពីក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូ ផលិតឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ(IEC)
	ក្រុមជំនួយ
កិច្ចការ
បង្ការ
ទប់ស្កាត់
	




	
	
	




	
	
	




	
	
	




	




	




	-មានរបាយការណ៍អំពីក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូ ផលិតឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ(IEC)
-ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមបានយល់ដឹងពីគ្រប់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្ស 
	ធ្វើជាមួយបទយកការណ៍ និងត្រៀមធ្វើជាមួយAPLE ខិតបណ្ណ TIP (វេទិកាសាធារណៈ)

រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ២ដងយ៉ាងតិច
សមាសភាព ១៥នាក់
សរុប ៣០នាក់
(អាហារសម្រន់ ទឹកសុទ្ធ)
សាំង ១០០លីត្រ

	
	១.៥. ប្រមូល និងចងក្រងរូបភាព ឯកសារ របស់សមាជិកក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់ សម្រាប់ផលិតរបាយយ ការណ៍ បទយកការណ៍ និងកម្មវិធីផ្សេងៗ




	មានរូបភាព ឯកសារ គ្រប់គ្រាន់ និងគុណភាព របស់ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់ និងសមាជិក សម្រាប់ផលិតរបាយយការណ៍ បទយកការណ៍ និងកម្មវិធីផ្សេងៗ
	ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការទប់ស្កាត់
	



	
	



	
	
	



	
	
	
	



	



	
	មានរូបភាព ឯកសារ របស់ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់ និងសមាជិក សម្រាប់ផលិតរបាយយការណ៍ បទយកការណ៍ និងកម្មវិធីផ្សេងៗ
	ធ្វើជាប្រចាំ

	
	១.៦. ជំរុញលេខាធិការដ្ឋាន គរបជ/ គខបជ រៀបចំកម្មវិធីទិវាជាតិ ១២ធ្នូ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឱ្យបានទូលំទូលាយ

	-ចំនួន គរបជ/គខបជ បានរៀបចំកម្មវិធី១២ធ្នូ
-បង្កើនការយល់ដឹងយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគម 
	គរបជ/គខគជ

	




	




	




	



	



	





	




	




	





	





	






	







	-មានរបាយការណ៍ គរបជ/ គខបជ រៀបចំកម្មវិធីទិវាជាតិ ១២ធ្នូ
-ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគម ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្ស ល្បិចកលជនល្មើស និងការបង្ការ ទប់ស្កាត់តាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីទិវាជាតិ១២ធ្នូ
	ធ្វើជាប្រចាំ

	
	១.៧. ជំរុញការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រុម ការងារបង្ការទប់ស្កាត់ អន្តរក្រសួងស្ថាប័ន
	មានសេចក្តីសម្រេចថ្មី

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាសភាពក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់
	ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
គ.ជ.ប.ជ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	សេចក្តីសម្រេចអំពីសមាសភាពថ្មីរបស់ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់ សម្រាប់នីតិកាលទី៧ ត្រូវបានបង្កើត

សមាសភាពពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដាក់បាញ្ចូល

តួនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់ ត្រូវបានកែលម្អ
	នឹងធ្វើឲ្យសម្រេចក្នុងត្រីមាសទី៤



	២
	ការងារចូលរួមសហការ

	
	២.១. សម្របសម្រួល និងសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីពិនិត្យ វាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ របស់ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់
	មានចំនួនសកម្មភាព នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ របស់ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់
	.ក្រុមជំនួយ
កិច្ចការ
បង្ការ
ទប់ស្កាត់

.ក្រសួងអប់រំ
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	



	



	ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ របស់ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់បានទាន់ ពេលវេលា

	ធ្វើជាប្រចាំ

ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្រសួងអប់រំ 
សាំង ៥០លីត្រ

	
	២.២. សហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូមនុស្ស ដល់ពិធីករ​ពិធីការនី អ្នកអានព័ត៌មាន អ្នកសារព័ត៌មាន តាមវិទ្យុ និងទូរទស្ស រដ្ឋ និងឯកជន
	អ្នកធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល
	ក្រុមជំនួយ
កិច្ចការ
បង្ការ
ទប់ស្កាត់
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	បង្កើនការយល់ដឹងអំពីសញ្ញាណនៃបទល្មើស កលល្បិចជនល្មើស ការបង្ការទប់សហកាត់អំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ដល់គ្រប់ប្រតិបត្តិករព័ត៌មាន
	ថវិកាជាតិ
១ លានរៀល 
?????
ក្រសួងព័ត៌មានប្តូរក្រុមការងារ

	
	២.៥. ចូលរួមផលិតឯកសាររូបភាពនិង​សំឡេង​សម្រាប់ចាក់ផ្សាយ ​តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វ​ផ្សាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ស្តីពី ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ភាពងាយរងគ្រោះ​នៃ អំពើជួញដូរមនុស្សតាមគ្រប់រូបភាព (បទយកការណ៍ អន្តរសាសនា ១២ធ្នូ)
	មានបទយកការណ៍២ក្នុង១ឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីអន្តរសាសនា និងទិវាជាតិ១២ធ្នូ 
	.អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
.ក្រុមជំនួយ
កិច្ចការ
បង្ការ
ទប់ស្កាត់
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	



	មានបទយកការណ៍សម្រាប់ចាក់ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីអន្តរសាសនា និងទិវាជាតិ១២ធ្នូ
	ធ្វើតាមរយៈបទយការណ៍
សាំង ៥០លីត្រ

	
	២.៦. ចូមរួមសហការជាមួយក្រុមជំនួយកិច្ចការទាំង៥ និងលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុប  រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ សិក្ខាសាលា វគ្គបណ្តុះ    បណ្តាល ទិវាជាតិផ្សេងៗ ( យុទ្ធនាការគាំទ្រទិវាអន្តរជាតិសុវត្ថភាពអ៊ីនធើណិត ទិវាអន្តរសាសនា ទិវាជាតិ១២ធ្នូ និងកិច្ចប្រជុំនានា)
	គ្រប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ សិក្ខាសាលា ទិវាជាតិ និងកិច្ចប្រជុំនានា ដំណើរការបានល្អតាមការគ្រោងទុក
	.អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

.ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
	
	
	
	
	
	



	
	



	
	
	
	



	ធានារថាគ្រប់កម្មវិធីដំណើរការដោយជោគជ័យតាមការគ្រោងទុក
	ធ្វើជាប្រចាំ

	









	២.៧. ចូលរួមប្រជុំ ពិនិត្យ កែសម្រួល របាយការណ៍ជាតិដើម្បីដាក់ឆ្លងការសម្រេចថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់បោះពុម្ព
	របាយការណ៍ខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ មានទិន្ន័យសុក្រឹត
	ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
	

	

	

	

	

	

	

	


	

	


	


	


	មានរបាយការណ៍ជាតិសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការ

	ធ្វើជាប្រចាំ

	៣
	ការងារសម្របម្រួល រៀបចំ

	
	៣.៥. រៀបចំកម្មវិធី ដើម្បីសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាមដានការអនុវត្តការង្ហាត់បង្រៀនសៀវភៅការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុសុ្ស និងលំនាំនៃការបង្រៀន នៅតាមសាលារៀន គ្រប់ភូមិសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន(ខេត្ត៖កំពង់ចាម, បាត់ដំបង)
 
	ធ្វើការបញ្រ្ជាបការបណ្តុះបណ្តាលលើគរុសិស្សដែលត្រៀមចេញបង្រៀនបានចំនួន ០៤ វគ្គ
	ក្រុមជំនួយ
កិច្ចការ
បង្ការ
ទប់ស្កាត់
	
	
	
	
	
	




	
	
	



	
	



	
	គ្រប់សាលារៀនបានបណ្តុះបណ្តាលតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុក

-មានរបាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល
	ថវិកាជាតិ
៤ លានរៀល
កំពង់ឆ្នាំង
(គរុកោសល្យខេត្ត និងស្រុកកំពង់ត្រឡាច)

២វគ្គ ៣នាក់
រថយន្ត១
(១វគ្គ ៣យប់៤ថ្ងៃ)
២វគ្គ ១០០លីត្រ)



	
	៣.៦. រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ញាណ ច្បាប់ ល្បិចកលជនល្មើស និងការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្ស ដល់មន្ត្រីជួរមុខរួមមានកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
(កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមួកខៀវ)

	មន្រ្តីជួរមុខចំនួនពី ៧៥នាក់ ទៅ១៥០នាក់ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុង១ឆ្នាំ
	ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	



	



	កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ និងកងយោធាទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស
	ថវិកាជាតិ
៤ លានរៀល
?????

	
	៣.៧. រៀបចំការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈធ្វើបាថកថា ស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់រូបភាព នៅគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ/ឯកជន មួយចំនួន (រាជធានី + ខេត្ត)


	លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្សចំនួន ពី១៥០នាក់ ទៅ៣០០នាក់ បានទទួលចំណេះដឹងស្ដីពី ការបង្ការ ទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្ស ក្នុង១ឆ្នាំ
	.ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
.ក្រសួង អប់រំ

	
	
	
	
	
	



	



	



	



	



	



	



	លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងស្ដីពីអំពើជួញដូរមនុស្ស កលល្បិចជនល្មើស និងការពារខ្លួនពីអំពើជួញដូរមនុស្ស
	ថវិកាជាតិ
៥ លានរៀល
៣សាលា
ឥស្លាម
ប៊ែលធី
បញ្ញាសាស្រ្ត

៣វគ្គ ១៥០លីត្រ
កូពីឯកសារក្នុង១វគ្គ១៥០នាក់ សរុប ៤៥០នាក់ (ច្បាប់)



	
	៣.៨. រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ​ទប់ស្កាត់
	ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារក្រុម
	.ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	-ប្រសិទ្ធភាពការងារ
-ពង្រឹងវិន័យ
-ផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជា គោលការណ៍ណែនាំ ទិសដៅ និងអនុសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំ សម្រាប់អនុវត្ត
	រៀលរាល់សប្តាហ៍ទី៤ ខែនីមួយៗ

	៤
	ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលទិន្នន័យ

	
	៤.១. ធ្វើការទំនាក់ទំនង ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រាជធានី-ខេត្តដើម្បីប្រមូលរបាយការណ៍ និងបូកសរុបទិន្នន័យប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំបញ្ជូនទៅ គជបជ
	ប្រមូលទិន្ន័យជាក់លាក់ពីគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងរាជធានី-ខេត្ត
	ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
	



	





	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	ប្រមូលរបាយការណ៍ និងទិន្នន័យពីក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ពី គរបជ/គខបជ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំបានទាន់ពេលវេលាជូន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
	ធ្វើជាប្រចាំ

កាតទូរស័ព្ទ ១ខែ ១០ដុល្លារ

	៥
	ការងារវាយតម្លៃ និងលើកយោបល់

	
	៥.១. ធ្វើការលើកយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្ម ឬ ចំណុចខ្វះចន្លោះនានារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តការងារបង្ការ ទសប់ស្កាត់
	ក្រុមការងារអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័នអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចំទិសដៅដែលបានដាក់ចេញក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ១០០%

	ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ចំណុចខ្វះខាត ភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបំពេញបន្ថែម
	ធ្វើជាប្រចាំ
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	ក្រុមជំនួយកិច្ចការបង្ការ ទប់ស្កាត់
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	ថវិកាជាតិ
២.៥ លានរៀល
តាមការចាំបាច់
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